## 修正
中間（共同住宅の２階床）・完了検査における構造関係等監理書類のチェックシート
※岡山県・総社市・新見市指定の特定工程（鉄骨建方）については、岡山県のチェックシートを提出してください。
構造関係の検査はこのシートに基づき、対象工事で適用する工種について行うので、該当する項目について記載してください。
検査の方法は、写真、監理報告書などの書類及び監理者への聞き取りにより行います。
建築主名
|  |  | 検査日 |  | 令和 年 月 日
１．基礎・地盤工事
検 査 項 目 |  |  | 検 査 内 容 | 申請者用 |  | 検査機関用
|  |  |  | 工事監理者 |  | 確認・特記事項
|  |  |  | 確認日 | チェック
直接基礎 | 支持層の確認 |  | 基礎ベース下の床付け面の状況を写真により確認
支持層深さの設計値との差異（深さが変わった場合の処置方法）
| 平板載荷試験 |  | 試験位置（基礎下端）が建物規模に応じて適切か
載荷荷重の大きさ（設計値の3倍（極限）又は2倍（降伏））
| 地盤改良 |  | 地盤補強工事の内容
設計地耐力の確認（一軸圧縮試験など）
杭基礎 | 支持層の確認 |  | 掘削土標本とボーリングサンプルとの比較（土標本又は写真）
掘削土標本又は掘削土写真と柱状図の土質・色の表示との比較
杭支持層深さの設計値との差異（違いがあった場合の処置方法）
| 杭偏芯の確認 |  | 設計時の許容範囲と偏心量の差異
補強工事の有無 （有りの場合は計画変更又は軽微変更の手続きが必要）
| 杭工事施工結果報告書 | 場所打コン | 超音波孔壁測定の本数とその結果（拡底杭）
|  | クリート杭 | 杭頭余盛コンクリートの状況写真
配筋検査の記録（検査記録又は写真）
鉄筋のミルシート（鉄筋コンクリート工事に同じ）
コンクリート強度試験結果（鉄筋コンクリート工事に同じ）
|  | 既製杭 | 評定工法の場合は、評定内容及び仕様にそった施工の確認
|  | （鋼管杭を | 材料の品質確認（ミルシート・強度試験結果・製品検査成績書）
|  | 含む） | 杭頭処理の確認（写真）
２．鉄筋コンクリート工事
鉄筋のミルシート |  |  | 工事名の記載（無い場合は、対象工事への納入量の記載）
使用材種・径毎の「ミルシート」の確認
タグプレートの整理とミルシートとの照合
メーカーマークの確認（拓本又は写真）
ガス圧接試験結果 | 抜取引張強度試験 |  | 試験機関名：
圧接工の技量確認（施工計画書・鉄筋径と適応資格の確認）
柱筋や梁筋の部位別毎に、抜取り試験が行われているか
抜取り本数（１ロット５本）・ 抜取り個所の記録（伏図）
抜取り個所の状況写真（位置・試験体・抜き取り後・圧接工名・資格）
| 超音波探傷検査 |  | 施工要領書の確認（冷間直角カッターによる端面処理が必要）
検査会社・検査者の確認（会社名、技量資格）
不合格の処置方法（ロットの判定）
コンクリートの強度 |  |  | 試験機関名：
試験結果 |  |  | 試験体の養生方法の確認 （現場水中・試験所水中・標準養生・現場封緘 養生）
定められた試験日毎に、試験が行われているか（１週・４週）
１回の打設量に応じて必要な試験体を採取しているか（１５０㎥ごと）
現場の養生方法確認又は試験所で養生している場合の状況写真
コンクリートのスランプ・塩分・空気量の試験結果（記録･写真）
特殊な材料・継手の |  |  | 高強度せん断補強筋・PC鋼材→（ ）
確認 |  |  | 梁貫通補強筋→（ ）
機械式継手→（ ）
材料の品質確認（鋼材のミルシート、製品検査成績書・工場管理記録）
評定品である溶接継手｢フープ・スターラップ｣の製作管理状況や強度試 験結果の確認（ない場合は抜取り試験）
評定工法の場合は、評定内容及び仕様にそった施工の確認
配筋検査の記録 |  |  | 工事施工者の現場監理者による「配筋検査記録」
工事監理者による「配筋検査記録」
指摘事項について検査者の是正確認がなされているか
３．鉄骨工事
検 査 項 目 |  |  | 検 査 内 容 | 申請者用 |  | 検査機関用
|  |  |  | 工事監理者 |  | 確認・特記事項
|  |  |  | 確認日 | チェック
工場製作要領書 |  |  | 鉄骨製作工場の確認（ランク・グレード・認定書の有効期限）
使用材料の種類・メーカーの確認（Ｈ鋼・鋼板・鋼管・高力ボルト）
溶接工の技量確認（JIS・AW検定）
エンドタブの方法 スチールタブ（切断が必要か） フラックスタブ（技量確認試験又はAW検定代替タブが必要）
ミルシート |  |  | 工事名の記入（工事名がないものは分割・裏書・切断証明が必要）
使用材料毎にそろっているか（H鋼・板・鋼管）
製品検査の記録 （寸法検査） |  |  | 鉄骨製作工場の検査記録（寸法検査）
立会検査の記録（是正事項があればその処置）
鉄骨製作工場の材料管理状態を確認出来る写真（SN材使用時）
材質のチェック（スチールチェッカーの使用）
溶接開先検査の記録（開先角度、ルート間隔、目違い、記録写真）
溶接部の検査 | 自主検査 |  | 外観検査の記録（アンダーカット・われ・突合せ継手の食違い・ダイヤ フラムとフランジのずれ）
超音波探傷試験結果（抜取り率・検査技術者の資格）
不具合個所の処置
| 受入検査 |  | 第三者検査の確認（報告書の宛先・契約書）
| 超音波探検査 |  | 検査技術者の資格（NDI-UT２種、３種）
外観検査に突合せ継手の食違い、ダイヤフラムとフランジのズレが含 まれているか
自主検査と同じ部材での検査結果の比較はどうであったか
高力ボルト | トルシア形 |  | 摩擦面処理の検査記録（グラインダー処理部の発錆）
| JIS形六角ボルト |  | 製品検査成績書（工事名、使用径･長さ毎）
受入れ検査（軸力導入試験）の結果
現場での施工管理状況の記録写真（仮ボルトの使用） （一次・二次締め、マーキングの有無）
トルシア形ボルトの締付け検査（ピンテール破断の確認、共回り有無の 確認、平均回転角度±30°）
| メッキボルト |  | 認定書、製品検査成績書
高力ボルト締め付け管理技術者の資格
締め付け管理（ナット回転法）
建て方精度検査 |  |  | 精度（H/700かつ15mm以内）検査の記録
柱脚 | 一般工法 |  | アンカーボルトの締め付け状況の確認（ダブルナット・ボルトの余長）
ベースモルタルの充填結果
施工記録写真の確認
柱脚スタッドボルトの打撃試験結果の記録
| 評定工法 |  | 評定工法の場合は､評定内容及び仕様を確認して施工しているか
使用材料の品質確認(鋼材のミルシート、充填モルタルの強度試験結果)
現場溶接の検査 |  |  | 現場溶接施工要領書の確認
溶接工の技量確認（JIS V(立向)又はH(横向)・AW検定現場溶接）
溶接管理技術者の配置とその資格（WES）
開先検査の記録（開先角度・ルート間隔）
溶接材料の管理（吸湿防止）
溶接状況の管理記録（雨天・風・余熱・パス間温度）
外観検査の記録（溶接部の検査（自主検査）に同じ）
超音波探傷検査結果（溶接部の検査（受入検査）に同じ）
４．木工事
検 査 項 目 |  |  | 検 査 内 容 | 申請者用 |  | 検査機関用
|  |  |  | 工事監理者 |  | 確認・特記事項
|  |  |  | 確認日 | チェック
軸 組 工 法 | 材料 |  | 木材の品質管理
部材寸法の確認
| 土台 |  | 基礎との緊結状況
アンカーボルトの材質
| 柱 |  | 接合部の確認（仕口、金物）
欠込み部の有無及び補強
| 梁 |  | 構造上支障のある欠込みの有無
| 床組 |  | 火打ち材の設置状況
| 筋かい・耐力壁 |  | 耐力壁の配置
接合部の確認（仕口、金物）
欠込み部の有無及び補強
| 小屋組 |  | 必要な振れ止めの設置状況
| 防腐措置等 |  | 防腐措置及び防蟻措置の状況
枠 組 壁 工 法 | 材料 |  | 使用材料の品質管理
| 土台 |  | 基礎との緊結状況
アンカーボルトの材質
| 床版 |  | 床根太などの寸法
床根太間隔及び支点間距離
床版の厚さ
床版に設ける開口部の補強
耐力壁直下の床根太の補強
床版の各部材相互のなどと土台又は頭つなぎとの緊結状況
| 壁等 |  | 耐力壁の配置
耐力壁の下枠、たて枠及び上枠の寸法
耐力壁線相互の距離、耐力壁線に囲まれた部分の水平投影面積
耐力壁のたて枠相互の間隔
耐力壁の隅角部及び交差部
頭つなぎ
幅９０㎝以上の開口部のまぐさ受け
各部分の緊結
| 小屋組等 |  | たるき及び天井根太の寸法
たるき相互の間隔
たるきつなぎ
たるき又はトラスと頭つなぎ及び上枠との緊結
屋根下地材
振れ止めの設置
各部材の緊結状況
| 防腐措置等 |  | 防腐措置及び防蟻措置の状況
５．その他
目視検査できない部分 |  |  | 耐火被覆、防火上主要な間仕切り、防火ダンパーなど内装材等で目視確認で
きない部分については、工事写真等により確認をおこなう
・面積区画（わたり区画共）
・異種用途区画
・竪穴区画
・防火上主要な間仕切り
・共同住宅、長屋の界壁
・木造の小屋裏隔壁（建築面積３００㎡超え）
・配管などの防火区画貫通部の処理
・耐火、準耐火構造の仕様
屋根 （ ）
梁 （ ）
柱 （ ）
床 （ ）
外壁 （ ）
構造等に関する工事監理状況について上記のとおり報告します。
工事監理者 ：